## Slide 1
MOVA · Login unificado
Plan 7 días hábiles
mova_auth · acme-chile.cl
6 jul 2026 → 14 jul 2026 · Hitos 2.1 + 2.2
GRUPO MAKING OF · Organizador: index.html?tarea=mkof/01

## Slide 2
Contexto
https://acme-chile.cl/
• Sitio en producción: acme-chile.cl (GoDaddy + Cloudflare).
• Problema: login fragmentado — Google + mova_auth + JWT en localStorage.
• Meta: un solo login, cookie httpOnly, mova_auth valida todos los módulos M.
• 7 pasos = 7 días hábiles (sin migrar de hosting).
• Día 1: solo inventario — no tocar código.

## Slide 3
Mapa 7 días
12 pasos originales comprimidos en 7
Día 1
Inventario módulos M
lun 6 jul
Día 2
Acuerdo + diseño mova_auth
mar 7 jul
Día 3
Carpeta + archivos en servidor
mié 8 jul
Día 4
Login único + cookie httpOnly
jue 9 jul
Día 5
validate.php + 1er módulo
vie 10 jul
Día 6
Migrar resto + quitar JWT
lun 13 jul
Día 7
Pruebas y cierre 2.1 + 2.2
mar 14 jul

## Slide 4
Día 1 — Qué debes tener hoy
https://acme-chile.cl/ · sin tocar código
Entregable del día
Hoja «Inventario-MOVA-modulos» (Google Sheets o .md en el repo)
Columnas obligatorias
Módulo | URL completa | ¿Cómo valida hoy? | ¿JWT/localStorage? | ¿Llama n8n? | Responsable
Pasos hoy
1. Entrar a cPanel → Administrador de archivos → public_html
2. Listar cada carpeta/módulo MOVA y su URL en acme-chile.cl
3. Por módulo: anotar si usa Google OAuth, mova_auth u otro
4. Buscar localStorage / JWT en el código (o preguntar al dev)
5. Marcar en rojo lo que NO pase por mova_auth
6. Compartir la tabla con el equipo antes del Día 2

## Slide 5
Día 1 · lun 6 jul
Inventario módulos M
1
Inventario módulos M
cPanel → public_html en GoDaddy. Listar MAESTRO, INGRESOS, EGRESOS y cada URL bajo acme-chile.cl.
👆 Tabla: Módulo | URL | Cómo valida | ¿JWT? | ¿n8n? | Responsable
Entregable: Entregable: hoja «Inventario-MOVA-modulos»
☐ Acceso cPanel OK
☐ Todas las URLs anotadas
☐ JWT/localStorage marcados
☐ Tabla compartida

## Slide 6
Día 2 · mar 7 jul
Acuerdo + diseño mova_auth
2
Acuerdo + diseño mova_auth
Regla escrita: ningún módulo valida solo. Definir 6 archivos PHP y módulo sandbox para día 5.
👆 Único validador = mova_auth + guard.php
Entregable: Entregable: doc «Reglas-mova_auth»
☐ Regla acordada
☐ Lista de archivos PHP
☐ Sandbox elegido

## Slide 7
Día 3 · mié 8 jul
Carpeta + archivos en servidor
3
Carpeta + archivos en servidor
Crear public_html/mova_auth/ y subir config, session, login, validate, guard, logout.
👆 login.php debe abrir en HTTPS
Entregable: Entregable: 6 archivos PHP en servidor
☐ Carpeta creada
☐ login.php responde
☐ config fuera de Git público

## Slide 8
Día 4 · jue 9 jul
Login único + cookie httpOnly
4
Login único + cookie httpOnly
Sesión PHP. Google opcional (tokeninfo + whitelist). Cookie Secure + HttpOnly. Sin JWT.
👆 DevTools → cookie HttpOnly ✓
Entregable: Entregable: login con redirect al módulo
☐ Login funciona
☐ Redirect OK
☐ Sin JWT en localStorage

## Slide 9
Día 5 · vie 10 jul
validate.php + 1er módulo
5
validate.php + 1er módulo
validate.php JSON 200/401. Migrar módulo sandbox con require guard.php al inicio.
👆 fetch con credentials: include
Entregable: Entregable: 1 módulo M migrado
☐ validate.php OK
☐ Sandbox con guard.php
☐ Prueba manual OK

## Slide 10
Día 6 · lun 13 jul
Migrar resto + quitar JWT
6
Migrar resto + quitar JWT
Un módulo a la vez. Eliminar validación duplicada y localStorage con tokens.
👆 Sin bucles redirect infinito
Entregable: Entregable: todos los M con guard.php
☐ Inventario 100% migrado
☐ localStorage limpio
☐ Sin regresiones

## Slide 11
Día 7 · mar 14 jul
Pruebas y cierre 2.1 + 2.2
7
Pruebas y cierre 2.1 + 2.2
Por módulo: sin login→redirect, con login→entra, logout, incógnito. Actualizar ficha MOVA.
👆 Cerrar hitos en Gantt
Entregable: Entregable: mova_auth operativo documentado
☐ 4 pruebas/módulo OK
☐ Ficha MOVA actualizada
☐ Hitos 2.1 y 2.2 cerrados

## Slide 12
Tareas en el organizador
7 tareas [MOVA] D1…D7 en el calendario index.html?tarea=mkof/01 Recarga el organizador tras git pull